УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                                                                                      распоряжением Правительства                                                                                                                                                                                                                               Республики Северная Осетия - Алания                                                                                                                                                                                                                         от  4 октября  2010 г.   № 294-р

План действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. | Поэтапное введение федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования: Введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразова-тельных учреждениях республики: - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс Введение ФГОС основного общего образования во всех образовательных учреждениях: - 5 класс Участие в разработке примерных основных образовательных программ основного и среднего (полного) общего образования Разработка программ национального образования Участие в формировании федерального перечня учебников в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, обеспечение экспертизы учебников регионального компонента Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования Мониторинг введения ФГОС общего образования | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОРИПКРО, СОГПИ, органы управления образованием АМС Министерство образования и науки РСО-Алания, органы управления образованием АМС, СОРИПКРО, СОГПИ Министерство образования и науки РСО-Алания, СОРИПКРО, СОГПИ Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО | 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2011 2011-2015 2011-2015 2011-2015 | приказ Министерства образования и науки РСО-Алания, методические рекомендации по введению ФГОС начального общего образования приказ Министерства образования и науки РСО-Алания, методические рекомендации по введению ФГОС основного общего образования рекомендации, предложения программы национального образования рекомендации, предложения региональная модель повышения квалификации рекомендации по введению ФГОС, план-график, обученные тьюторы, информация в сводный доклад по реализации инициативы «Наша новая школа» |
| 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. | Совершенствование региональной системы оценки качества образования Развитие региональной системы оценки качества общего образования, охватывающей региональный, муниципальный, школьный уровни Обеспечение комплексного электрон-ного мониторинга качества образования Развитие механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечение потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, органы управления образованием АМС Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, органы управления образованием АМС Министерство образования и науки РСО-Алания | 2011 2012 2011-2015 | республиканская модель оценки качества образования республиканская система электронного мониторинга информация в сводный доклад по реализации инициативы «Наша новая школа» |
| 1.3 | Нормативное обеспечение (на республиканском уровне) реализации модели учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, органы управления образованием АМС | 2012 | республиканские нормативные акты |
| 1.4 | Участие в разработке, апробации, внедрении моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: - участие в разработке моделей - участие в апробации моделей - внедрение в систему общего образования | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, органы управления образованием АМС | 2012 2013 2014-2015 | методические рекомендации, информация в сводный доклад по реализации инициативы «Наша новая школа» |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация Республиканской программы «Одаренные дети» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 марта 2009 г. № 91 | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОРИПКРО, СОГПИ | 2011 г. | мероприятия в соответствии с Программой |
| 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. | Обеспечение развития системы поиска одаренных детей в системе общего и дополнительного образования Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований и т.д. Проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи Создание единой базы данных победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО Министерство образования и науки РСО-Алания | 2011-2015 2013 | нормативные акты база данных |
| 2.3. 2.2.1. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей: Разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО | 2012 | методика |
| 3.Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: Внедрение персонифицированных моделей повышения квалификации Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности Обеспечение соответствия федеральным требованиям содержания подготовки и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы образования и достижений педагогической науки и практики | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО | 2012 2012 | республиканская модель повышения квалификации |
| 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывного профессионального роста педагогов: Совершенствование республиканской модели аттестации педагогических кадров и внедрение новой модели аттестации управленческих кадров Реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры Создание базового центра подготовки учителей Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров образования Формирование кадрового резерва руководителей образования | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО Министерство образования и науки РСО-Алания | 2011-2012 2011 | Положение по аттестации педагогических кадров, Положение по аттестации управленческих кадров информация в сводный доклад по реализации инициативы «Наша новая школа» нормативные акты приказ Министерства образования и науки РСО – Алания кадровый резерв руководителей образования |
| - Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. | Создание условий в общеобразовательных учреждениях республики для реализации основной образовательной программы ФГОС общего образования: Развитие механизма нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС Реализация республиканской программы «Современная школа» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», обеспечивающей рост доли школьников, обучающихся в современных условиях Обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с учреждениями профес-сионального образования | Министерство образования и науки РСО-Алания, органы управления образованием АМС Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, АМС Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, органы управления образованием АМС Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, органы управления образованием АМС | 2012 2011-2015 2012 2015 | методические рекомендации Республиканская программа «Современная школа» рекомендации по развитию сетевого взаимодействия |
| 4.2 | Развитие дистанционного образования, в том числе дистанционного обучения детей – инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, органы управления образованием АМС | 2011-2012 | увеличение числа детей – инвалидов, обучающихся на дому |
| - Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание современной материальной базы для занятий спортом в образовательных учреждениях республики. Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, АМС | 2011-2015 | увеличение количества детей, занимающихся в творческих объединениях физкультурно-спортивной направленности |
| 5.2. | Развитие и совершенствование системы физической подготовки школьников, в том числе увеличение числа часов, отводимых на занятия физической культурой в общеобразовательных учреждениях, в т. ч. во внеурочное время | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОРИПКРО, СОГПИ | 2011-2015 | увеличение числа детей, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |
| 5.3. | Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях: | Министерство образования и науки РСО-Алания, АМС | 2011-2015 | рост доли школьников, получающих горячее питание |
| 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. | Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и стандартам Построение эффективной системы школьного питания, проведение мониторинга качества продуктов питания для школьников Организация образовательно - разъяснительной работы по вопросам здорового питания, формирование культуры питания учащихся через школьные предметы (биология, основы безопасности жизнедеятель-ности, спецкурсы, просвещение родителей |  |  |  |
| 5.4. | Оснащение школьных медкабинетов в соответствии с требованиями СанПиН | Министерство образования и науки РСО-Алания, АМС | 2011-2015 |  |
| 5.5. | Доведение до сведения родителей (законных представителей), результатов ежегодной диспансеризации детей (по мере необходимости) |  |  |  |
| 5.6. | Организация летнего оздоровительного отдыха школьников | Министерство образования и науки РСО-Алания, АМС, Министерство труда и социального развития РСО-Алания | 2011-2015 |  |
| 5.7. | Проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения | Министерство образования и науки РСО-Алания, АМС | 2011-2015 |  |
| - Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1. 6.1.1. 6.1.2. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основной образовательной программы общего образования Создание условий для минимизации отчетности при повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, органы управления образованием АМС | 2012 2013 | методические рекомендации электронный документооборот в школах, участие школ в электронном мониторинге, обязательная публичная отчетность школ |
| 6.2. | Расширение юридической самостоятельности образовательных учреждений: 6.2.1. Стимулирование образовательных учреждений к переходу на различные организационно-правовые формы | Министерство образования и науки РСО-Алания, СОГПИ, СОРИПКРО, органы управления образованием АМС |  | методические рекомендации методические рекомендации |

_____________________________________

Примечание.

По результатам реализации мероприятий настоящего плана предполагается достижение следующих основных показателей:

а) по разделу I:

рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам:

на ступени начального общего образования, - с 12 до 100 процентов;

на ступени основного общего образования, –  до 23 процентов;

на ступени среднего (полного) общего образования,-  до 5 процентов;

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным стандартом, - до 70 процентов;

рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами, - до 80 процентов;

охват ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования, - 100 процентов;

б) по разделу II:

рост числа муниципальных образований, школьники из которых принимают участие в республиканском этапе   олимпиады школьников в соответствии с установленным минимальным баллом, - до 55 процентов;

рост числа муниципальных образований, в которых одаренные и талантливые дети получают поддержку в рамках муниципальных программ поддержки талантливых и одаренных детей, - до 100 процентов;

предоставление возможности обучающимся в общеобразовательных учреждениях, изъявившим желание, заниматься в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах, -  до 15 процентов;

рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору  получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер деятельности), - не менее 70 процентов;

в) по разделу III:

установление в муниципальных образованиях республики уровня заработной платы учителей не ниже средней заработной платы в Республике Северная Осетия – Алания, - до 33 процентов;

рост численности школьников, обучающихся в школах, в которых руководитель образовательного учреждения имеет квалификацию в области управления, - с 10 до 85 процентов;

рост численности учителей, прошедших обучение  по новым адресным моделям повышения квалификации  и имевших возможность выбора программ обучения, - до 90 процентов;

рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам, - до 85 процентов;

г) по разделу IV:

рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными федеральными стандартами и другими регламентирующими документами), - до 80 процентов;

рост численности обучающихся в современных зданиях, обладающих современной технологической инфраструктурой и отвечающих строительным нормам и правилам, пожарным требованиям и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, - до 55 процентов;

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными медиатеками и библиотеками, - до 70 процентов;

рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов школьного возраста, - до 80 процентов;

д) по разделу V:

рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользовать современными столовыми, в том числе получать качественное горячее питание,- до 75 процентов;

рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, - до 65 процентов;

рост численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных медицинских кабинетов, - до 50 процентов;

е) по разделу VI:

доля  общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, -   100 процентов;

доля общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, -  100 процентов;

рост количества общеобразовательных учреждений, ставших бюджетными учреждениями, - с 0 до 50 процентов, а также автономными учреждениями, - с 1 до 15 процентов.

__________________________________

	 Мероприятия  согласованы  с исполнителями